## Weekly_Gantt_ByRole
번호 | 직무 | 단계 | Task | 산출물 | Ver | 담당자 | 우선순위 | 예상 기간(일) | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 비고 | W1(9/1-9/7) | W2(9/8-9/14) | W3(9/15-9/21) | W4(9/22-9/26)
1 | 기획 | 프로젝트 착수 | 요구사항 수집* | 요구사항 정의서 |  |  | 1 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.1 | 기획 | 프로젝트 착수 | 범위 정의* | 프로젝트 범위서 |  |  | 2 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.2 | 기획 | 프로젝트 착수 | 일정계획 수립 | 마일스톤 일정표 |  |  | 3 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.3 | 기획 | 리서치 | 벤치마킹·경쟁사 분석 | 경쟁사 리포트 |  |  | 4 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.4 | 기획 | 문서화 | PRD 작성 | PRD v1 |  |  | 5 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.5 | 기획 | 요건 정의 | 데이터 요구사항 정의* | 데이터 요구사항 문서 |  |  | 6 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.6 | 기획 | 문제 정의 | 문제 정의* | 문제정의서 |  |  | 7 | 2 | 2025/09/13 | 2025/09/14
1.7 | 기획 | 리스크/정책 | 정책 변경 리스크 정의 | 리스크 레지스터 |  |  | 8 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
1.8 | 기획 | 마일스톤 | 단계별 마일스톤 확정 | 마일스톤 표 |  |  | 9 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
2 | 데이터 사이언티스트 | 데이터 수집 | 데이터 소스 조사* | 수집 소스 목록 |  |  | 10 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.1 | 데이터 사이언티스트 | 데이터 수집 | API 스키마 정의 | API 스키마 문서 |  |  | 11 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.2 | 데이터 사이언티스트 | 데이터 수집 | 크롤링 대상 정의 | 크롤링 소스 리스트 |  |  | 12 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.3 | 데이터 사이언티스트 | 데이터 수집 | 데이터 수집 및 저장 | 원천 데이터 스냅샷 |  |  | 13 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.4 | 데이터 사이언티스트 | 전처리 | 데이터 전처리* | 정제 데이터셋 |  |  | 14 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.5 | 데이터 사이언티스트 | 전처리 | 다국어 정규화(영문 키) | 정규화 규칙서 |  |  | 15 | 5 | 2025/09/07 | 2025/09/11
2.6 | 데이터 사이언티스트 | 검증 | 데이터 품질 점검 | DQ 리포트 |  |  | 16 | 3 | 2025/09/07 | 2025/09/09
3 | 데이터 사이언티스트 | 탐색/시각화 | 데이터 탐색 및 시각화 | EDA 리포트 |  |  | 17 | 5 | 2025/09/13 | 2025/09/17
3.1 | AI 모델러 | 모델 설계 | 모델 선택 및 학습 | 학습 산출물/모델 v1 |  |  | 18 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
3.2 | AI 모델러 | 평가 | 성능 평가 | 평가 리포트 |  |  | 19 | 3 | 2025/09/23 | 2025/09/25
3.3 | AI 모델러 | 모델 설계 | 추천 로직 설계* | 알고리즘 명세서 |  |  | 20 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
3.4 | AI 모델러 | 개인화 | 개인화 가중치 구현 | 개인화 모듈 v1 |  |  | 21 | 7 | 2025/09/13 | 2025/09/19
3.5 | AI 모델러 | NLG | 추천 사유 템플릿 제작 | NLG 템플릿 v1 |  |  | 22 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
3.6 | 데이터 사이언티스트 | 실험 | A/B 실험 설계(지표 정의) | 실험 설계서 |  |  | 23 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
4 | 디자인 | UX기획 | 사용자 여정 설계* | Journey/Flow 문서 |  |  | 24 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
4.1 | 디자인 | 와이어프레임 | 와이어프레임 제작* | 와이어프레임 세트 |  |  | 25 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
4.2 | 디자인 | 프로토타입 | 프로토타입 제작 | 인터랙션 프로토타입 |  |  | 26 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
4.3 | 디자인 | UI | UI 디자인 | UI 키트/디자인 시스템 |  |  | 27 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
4.4 | 디자인 | 가이드 | 디자인 시스템 문서화 | 디자인 가이드 |  |  | 28 | 2 | 2025/09/18 | 2025/09/19
5 | 퍼블리셔 | 마크업 | HTML/CSS 구조* | 기본 마크업 산출물 |  |  | 29 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
5.1 | 퍼블리셔 | 반응형 | 반응형 마크업* | 반응형 산출물 |  |  | 30 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
5.2 | 퍼블리셔 | 가이드 | 퍼블리싱 가이드 | 퍼블리싱 가이드 문서 |  |  | 31 | 2 | 2025/09/18 | 2025/09/19
6 | 프론트엔드 | 설계 | 컴포넌트 설계* | 컴포넌트 명세서 |  |  | 32 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
6.1 | 프론트엔드 | 개발 | API 연동* | 프론트 통합 v1 |  |  | 33 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
6.2 | 프론트엔드 | 개발 | 상태관리 구현 | 상태관리 모듈 |  |  | 34 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
6.3 | 프론트엔드 | 개발 | 성능 최적화 | 성능 리포트 |  |  | 35 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
7 | 백엔드 | 설계 | DB 설계* | ERD |  |  | 36 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
7.1 | 백엔드 | 개발 | API 개발* | REST API v1 |  |  | 37 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16 | [6 empty] | `
7.2 | 백엔드 | 운영 | 서버 구축/배포 | 운영 가이드 |  |  | 38 | 2 | 2025/09/18 | 2025/09/19
7.3 | 백엔드 | 보안/배치 | 보안 구현/크론·파이프라인 | 보안/배치 구성 |  |  | 39 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
8 | QA | 테스트 계획 | 테스트 계획* | 테스트 계획서 |  |  | 40 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
8.1 | QA | 기능 테스트 | 기능 검수* | 결함 리스트 |  |  | 41 | 3 | 2025/09/23 | 2025/09/25
8.2 | QA | 품질 보증 | 버그 리포팅/회귀 테스트 | 테스트 결과서 |  |  | 42 | 3 | 2025/09/23 | 2025/09/25
8.3 | QA | 자동화 | E2E 스모크 자동화 | 자동화 스크립트 |  |  | 43 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
9 | 운영 관리자 | 관리도구 | 관리자 페이지* | 관리자 기능 목록 |  |  | 44 | 2 | 2025/09/18 | 2025/09/19
9.1 | 운영 관리자 | 운영 | 사용자 응대 프로세스* | CS 가이드 |  |  | 45 | 2 | 2025/09/18 | 2025/09/19
9.2 | 운영 관리자 | 모니터링 | 모니터링 시스템 | 운영 대시보드 |  |  | 46 | 3 | 2025/09/13 | 2025/09/15
9.3 | 운영 관리자 | 알림 | 정책 변경 알림 운영 | 알림 정책 문서 |  |  | 47 | 3 | 2025/09/18 | 2025/09/20
10 | 보안 전문가 | 보안 | 보안 요구사항* 정의 및 구현 | 보안 체크리스트 |  |  | 48 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02
10.1 | 보안 전문가 | 취약점 | 취약점 분석 | 취약점 리포트 |  |  | 49 | 2 | 2025/09/13 | 2025/09/14
10.2 | 보안 전문가 | 테스트 | 보안 테스트 | 보안 테스트 리포트 |  |  | 50 | 3 | 2025/09/23 | 2025/09/25
11 | 기획 | 결과 정리 | 결과 요약 | 요약본/대시보드 캡처 |  |  | 51 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16
11.1 | 기획 | 보고 | 보고서 작성 | 최종 보고서 |  |  | 52 | 2 | 2025/09/23 | 2025/09/24
11.2 | 기획 | 발표 | 최종 발표 | 발표 자료 |  |  | 53 | 2 | 2025/09/23 | 2025/09/24
12 | 기획 | 리스크 | 프로젝트 리스크 분석 | 리스크 대응계획 |  |  | 54 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02 |  | 정책 급변, 데이터 최신성 저하, 외부 API 장애
12.1 | 기획 | 최적화 | Task 순서 최적화/병렬 처리 제안 | 병렬화 제안서 |  |  | 55 | 4 | 2025/09/13 | 2025/09/16 |  | 데이터·디자인·백엔드 병행 진행
12.2 | 기획 | 리소스 | 직무별 업무량 균형 점검 | 리소스 조정안 |  |  | 56 | 1 | 2025/09/13 | 2025/09/13 |  | 핵심 역할 버퍼 반영
12.3 | 기획 | 마일스톤 | 단계별 체크포인트 설정 | 마일스톤 캘린더 |  |  | 57 | 2 | 2025/09/01 | 2025/09/02 |  | 베타/정식/데이터 스냅샷 기준

## Legend
직무 | 색상
기획
데이터 사이언티스트
AI 모델러
디자인
퍼블리셔
프론트엔드
백엔드
QA
운영 관리자
보안 전문가